## 三年總覽
《棒球人生：高中篇》三年設計排程
年度 | 期間 | 核心任務 | 主要成果 | 年度決策門 | 狀態
第一年 | 2026/08–2027/07 | 證明核心玩法好玩 | 可反覆遊玩的高中一年級 Vertical Slice | 高一是否已經值得重玩？ | 規劃中
第二年 | 2027/08–2028/07 | 完成高中三年內容 | 從入學到畢業、分流完整可玩 | 高中三年是否形成一段完整人生？ | 未開始
第三年 | 2028/08–2029/07 | 平衡、收斂與產品化 | 可公開發表的正式版本 | 陌生玩家能否獨立完成遊戲？ | 未開始
正式版完成範圍
生涯範圍 | 少年前史濃縮 → 高中三年完整主篇 → 選秀／大學／業餘／其他方向分流
核心玩法 | 真實棒球決策、訓練與體能管理、隊內競爭、人物關係、能力路線、傷病與機率
重玩差異 | 不同守位、理想球員形象、隊內定位、人物關係、能力發展與職涯出口
完成標準 | 玩家能完整通關、至少值得重玩三次，並能感覺「這是我形成的球員」
三年核心順序
核心系統成立 | 一年級成立 | 三年生涯成立 | 分流與結局成立 | 重玩性成立 | 品質與產品化
使用方式：平常先看「先看這張」與「第一季甘特圖」；只有需要交給 Codex 施工時，才查看「Sprint驗收表」最右側的工程備註。 | 使用方式：平常先看「先看這張」與「第一季甘特圖」；只有需要交給 Codex 施工時，才查看「Sprint驗收表」最右側的工程備註。 | 使用方式：平常先看「先看這張」與「第一季甘特圖」；只有需要交給 Codex 施工時，才查看「Sprint驗收表」最右側的工程備註。 | 使用方式：平常先看「先看這張」與「第一季甘特圖」；只有需要交給 Codex 施工時，才查看「Sprint驗收表」最右側的工程備註。 | 使用方式：平常先看「先看這張」與「第一季甘特圖」；只有需要交給 Codex 施工時，才查看「Sprint驗收表」最右側的工程備註。 | 使用方式：平常先看「先看這張」與「第一季甘特圖」；只有需要交給 Codex 施工時，才查看「Sprint驗收表」最右側的工程備註。

## 第一季甘特圖
第一季：讓高中三年流程穩定運作（2026年8月—10月）
階段 | 這次要解決的問題 | 8月 W1–2 | 8月 W3–4 | 9月 W1–2 | 9月 W3–4 | 10月 W1–2 | 10月 W3–4 | 完成後應該變成什麼 | 狀態
4.3 | Architecture Sprint 4.3：成年職涯網路唯讀契約 | ● | [5 empty] | 起始基線：da7fea0｜結案基線：98f1197 建立可驗證、唯讀的成年棒球職涯網路契約；高中畢業後的成年可能節點已有正式結構，但尚未執行 runtime transition。 | 完成
4.4 | Architecture Sprint 4.4：高中畢業入口解析契約 | ● | ● |  |  |  |  | 起始基線：98f1197｜結案基線：89aabdb 把合法高中畢業結果唯一對應到既有成年入口；交付解析器、合法與非法狀態測試、唯讀／不變測試及 4.4 架構文件。 | 完成
4.5 | Architecture Sprint 4.5：高中畢業轉換提交邊界 |  | ● | ● |  |  |  | 起始基線：89aabdb 建立唯一 Graduation Transition Commit Boundary；讓既有 enterCareerTransition() 經過 Resolver 授權後才修改 Player；建立 zero-mutation failure 與 runtime entry consistency 驗證。 | 施工中
4.6 | 避免一次選擇被計算兩次 |  |  | ● | ● |  |  | 快速連點也只會套用一次結果、推進一次時間、顯示一次下一幕。 | 未開始
4.7 | 確保存檔後能從正確位置繼續 |  |  |  | ● | ● |  | 讀檔後回到正確畫面，不重複加能力、不跳過結果，也不重播已完成事件。 | 未開始
4.8 | 從高一到畢業完整跑一次 |  |  |  |  | ● | ● | 高一、高二、高三與畢業分流都能走完，中間不會卡住、重複或跳錯。 | 未開始
— | 集中修正與正式驗收 | [5 empty] | ● | 修正前面發現的問題，完成測試、實際試玩、Commit、Push 與安全基線。 | 未開始
註：Architecture Sprint 4.6 以後待 Architecture Sprint 4.5 結案後重新規劃。
第一季結束時，你要親自確認的事情
1 | 重新整理或讀檔後，年級、球季、人物與已完成事件沒有突然改變。
2 | 每次按「繼續」，下一幕都符合上一幕發生的事情。
3 | 快速連點選項，數值與時間仍然只改變一次。
4 | 在事件前、做完選擇後、結果畫面與球季結算前存檔，讀檔都能正確繼續。
5 | 高一可以結束，高二和高三可以正確開始，畢業後能進入選秀、升學或其他分流。
6 | 所有測試完成後，工作樹乾淨並建立新的 Git 安全基線。

## Sprint驗收表
第一季各階段：玩家體驗與實際驗收方式
階段 | 期間 | 要解決的玩家問題 | 玩家會看到的改變 | 你要怎麼驗收 | 暫時不用管 | 工程備註 | 狀態
4.3 | 8月上半 | 高中畢業後有哪些成年職涯節點，哪些只是未來候選？ | 建立可驗證、唯讀的成年棒球職涯網路契約；成年可能節點已有正式結構，但不執行 runtime transition。 | 確認成年職涯網路可辨識、可稽核且呼叫前後不改變遊戲狀態。 | 成年正式劇情、執行期轉換與目前路線寫入。 | Architecture Sprint 4.3 Adult Career Network Readonly Contract 起始：da7fea0｜結案：98f1197 | 完成
4.4 | 8月下半 | 高三結束後，既有畢業狀態應如何唯一對應到合法成年職涯入口？ | 不改變玩家畫面；建立 deterministic Resolver，讓合法畢業結果可被解析為唯一既有成年入口。 | 所有合法出口都有唯一入口；非法狀態不 silent fallback；Resolver 不修改 Player 或成年 Contract；既有回歸無破壞。 | 成年劇情、UI、存檔欄位、能力平衡與正式 runtime routing。 | Graduation Transition Resolver Contract 交付：Resolver、mapping／invalid／readonly tests、4.4 architecture document 起始基線：98f1197｜結案基線：89aabdb | 完成
4.5 | 9月上半 | 誰有權把合法高中畢業出口真正寫成成年 runtime state？ | 建立唯一 Graduation Transition Commit Boundary；讓既有 enterCareerTransition() 經過 Resolver 授權後才修改 Player；建立 zero-mutation failure 與 runtime entry consistency 驗證。 | 合法高中出口才能進入生涯轉換期；非法或未穩定狀態完全不修改 Player；重複 Commit 不重複執行；成功後 getCurrentEventId() 必須等於 Resolver target.entryEventId；不新增第二份成年 route state。 | 成年劇情、Save Schema、新持久 route state、能力平衡與事件內容。 | Graduation Transition Commit Boundary 交付：career-transition-commit.js；Commit Boundary tests；runtime integration tests；4.5 architecture document 起始基線：89aabdb | 已完成
4.6 | 9月下半 | 快速連點或程式重複執行，可能讓一次選擇被算兩次。 | 一次選擇只會改一次數值、前進一次時間、顯示一次結果。 | 快速按兩次選項或繼續，確認不會重複加能力、跳過結果或前進兩次。 | 調整能力平衡數字。 | Progression Boundary | 未開始
4.7 | 10月上半 | 存檔可能只記住數值，卻不知道玩家正在什麼事件或結果畫面。 | 讀檔後會回到正確人生節點，且不重複觸發已完成內容。 | 分別在事件前、選擇後、結果畫面、比賽中與球季結算前存讀檔。 | 多存檔槽與精美存檔介面。 | Save Recovery Contract／Schema Migration | 未開始
4.8 | 10月下半 | 單一事件看似正常，但完整走三年時可能卡住、重複或接錯分流。 | 可以用快速測試方式從高一一路走到畢業與職涯出口。 | 確認高一、高二、高三均可結束，畢業後各合法分流都能抵達。 | 大量新增高二、高三正式劇情。 | Career Spine E2E Validation／Harness | 未開始

## 工作節奏
每四週完成一個可驗收的小階段
週次 | 這週在做什麼 | 你負責什麼 | GPT／Codex 負責什麼 | 這週怎樣才算完成
第1週 | 把問題說清楚 | 描述實際試玩時哪裡不合理，以及希望玩家看到什麼。 | GPT 整理成設計目標、修改邊界與驗收步驟。 | 你看得懂本次目標，也知道改完要怎麼試。
第2週 | 修改程式 | 不用讀程式碼；只需確認 Codex 沒有自行增加其他功能。 | Codex 按指令修改並執行自動測試。 | 程式修改完成，自動測試通過。
第3週 | 實際試玩 | 依照白話驗收步驟操作，記錄卡住、接錯、重複或狀態不一致。 | GPT 協助判斷哪些是阻斷問題，哪些可留到後期。 | 核心流程符合設計；問題已分類。
第4週 | 修正與保存成果 | 再次確認問題已消失。 | Codex 修正、回歸測試、Commit、Push，建立安全基線。 | 工作樹乾淨，遠端已有可回復版本。

## 範圍禁區
1.0 完成前的範圍控制
項目 | 處理原則 | 允許例外 | 檢查結果
完整職棒十年以上生涯 | 不正式開發 | 只保留分流結局與未來伏筆 | 符合
完整大學四年篇 | 不正式開發 | 只完成升學出口 | 符合
完整業餘聯盟 | 不正式開發 | 只完成業餘出口 | 符合
即時動作棒球／多人連線 | 不開發 | 無 | 符合
大量學校、聯盟與完整 NPC 個人線 | 控制規模 | 僅增加支撐核心體驗者 | 符合
同時正式開發三國戰鬥 | 禁止占用主要施工週期 | 短期紙上或小型原型 | 符合
為未來擴充過度抽象化 | 避免 | 只有當前契約確實需要時才重構 | 符合

## 先看這張
《棒球人生》第一季開發閱讀指南
你在這份排程中只需要關心三件事
1 | 這次要改善玩家的什麼體驗？ | 看「玩家會看到的改變」欄。
2 | Codex 做完後，遊戲應該有什麼不同？ | 看「完成後應該變成什麼」欄。
3 | 我要怎麼確認它有沒有改對？ | 照「你要怎麼驗收」欄實際操作。
你不需要先理解的程式詞彙
程式詞彙 | 在本專案中的白話意思
Adult Career Network Readonly Contract | 整理高中畢業後已存在的成年節點、入口與重新交會位置，但不推進玩家。
Graduation Transition Resolver Contract | 把合法高中畢業結果唯一對應到現有成年入口，但不真正進入下一章。
Graduation Transition Commit Boundary | 把已確認合法的高中畢業出口安全寫成成年入口；失敗時不改變任何玩家狀態。
Progression Boundary | 避免一次選擇被算兩次或跳兩幕
Save Schema / Migration | 讓新舊存檔都能回到正確位置
E2E / Harness | 用快速方式從高一一路跑到畢業，檢查中間會不會壞掉
你的工作分工
角色 | 負責內容 | 不需要做的事
你 | 描述玩家看到的問題、決定想要的體驗、實際試玩驗收 | 不需要讀懂大部分程式碼
GPT | 把你的需求轉成設計規格、Codex 指令與白話驗收步驟 | 不把工程術語直接丟給你
Codex | 修改程式、跑自動測試、回報修改檔案與測試結果 | 不自行擴大 Sprint 範圍
第一季一句話目標
讓遊戲能正確記住玩家目前的人生進度，按照高中三年的順序前進，每次選擇只發生一次，存檔後也能從正確位置繼續。