## 三年總覽
《棒球人生：高中篇》三年設計排程
年度 | 期間 | 核心任務 | 主要成果 | 年度決策門 | 狀態
第一年 | 2026/08–2027/07 | 證明核心玩法好玩 | 可反覆遊玩的高中一年級 Vertical Slice | 高一是否已經值得重玩？ | 規劃中
第二年 | 2027/08–2028/07 | 完成高中三年內容 | 從入學到畢業、分流完整可玩 | 高中三年是否形成一段完整人生？ | 未開始
第三年 | 2028/08–2029/07 | 平衡、收斂與產品化 | 可公開發表的正式版本 | 陌生玩家能否獨立完成遊戲？ | 未開始
正式版完成範圍
生涯範圍 | 少年前史濃縮 → 高中三年完整主篇 → 選秀／大學／業餘／其他方向分流
核心玩法 | 真實棒球決策、訓練與體能管理、隊內競爭、人物關係、能力路線、傷病與機率
重玩差異 | 不同守位、理想球員形象、隊內定位、人物關係、能力發展與職涯出口
完成標準 | 玩家能完整通關、至少值得重玩三次，並能感覺「這是我形成的球員」
三年核心順序
核心系統成立 | 一年級成立 | 三年生涯成立 | 分流與結局成立 | 重玩性成立 | 品質與產品化
版本：2026-08-08｜本檔案用於排程追蹤，可直接更新各工作表的「狀態」與「Git基線」欄位。

## 第一季甘特圖
第一季：生涯骨架與核心契約（2026年8月—10月）
Sprint | 工作項目 | 8月 W1–2 | 8月 W3–4 | 9月 W1–2 | 9月 W3–4 | 10月 W1–2 | 10月 W3–4 | 主要交付物 | 狀態
4.3 | Architecture Sprint 4.3 Adult Career Network Readonly Contract | ● | [5 empty] | 起始基線：da7fea0｜結案基線：98f1197 建立可驗證、唯讀的成年棒球職涯網路契約；高中畢業後的成年可能節點已有正式結構，但尚未執行 runtime transition。 | 完成
4.4 | Architecture Sprint 4.4 Graduation Transition Resolver Contract | ● | ● |  |  |  |  | 核心問題：高三結束後，既有畢業狀態應如何唯一對應到合法成年職涯入口？ 交付：Resolver、mapping／invalid／readonly tests、4.4 architecture document 結案基線：89aabdb | 完成
4.5 | Architecture Sprint 4.5：Graduation Transition Commit Boundary |  | ● | ● |  |  |  | 起始基線：89aabdb｜結案基線：21bbbc5 建立唯一 Graduation Transition Commit Boundary；讓既有 enterCareerTransition() 經過 Resolver 授權後才修改 Player；建立 zero-mutation failure 與 runtime entry consistency 驗證。 | 完成
4.6 | Architecture Sprint 4.6：Adult Transition Runtime Routing Boundary |  |  | ● | ● |  |  | 起始基線：21bbbc5｜結案基線：b5a09f9 核心問題：成年轉換期目前的 route 與 event 應由誰唯一判定？ 主要工作：建立唯讀 Adult Transition Runtime Resolver；讓 CareerSpineContract 成為生涯轉換期 route 與 event 的唯一 topology；移除 Runtime 的 duplicated adult transition route mapping；取消 invalid adult runtime state 的 silent fallback。 測試級別：Architecture Test Level B+／Readonly Runtime Integration | 完成
4.7 | Architecture Sprint 4.7：Adult Transition Progression Boundary |  |  |  |  | ● |  | 開工 HEAD：9e799a2｜承接技術基線：b5a09f9｜結案基線：78e65e3 核心問題：哪一個合法事件完成後，誰有權修改 transitionStep？ 主要成果：建立 Adult Transition Progression Boundary；由 4.6 Runtime Resolver 驗證 completedEventId；只有目前合法事件才能推進 transitionStep；wrong／repeat／invalid／forced state 全部拒絕且 zero mutation；terminal settlement exactly once。 測試級別：Architecture Test Level C／Runtime Progression Mutation | 完成
4.8 | Architecture Sprint 4.8：Development Years Runtime Routing Boundary | [5 empty] | ● | 起始基線：78e65e3｜結案基線：2aacf0d 核心問題：20–21 歲發展期（通往 22 歲職涯小結）的 route 與 current event 應由誰唯一判定？ 主要成果：建立唯讀 Development Years Runtime Resolver；以 CareerSpineContract 的正式 careerExit mapping 與 sharedDevelopment.eventIds 作為唯一 topology；移除 story.js／script.js duplicated development topology；取消 invalid careerExit／developmentStep 的 silent fallback。 Legal Matrix：5 careerExit × 7 developmentStep = 35 cases 測試級別：Architecture Test Level B+／Readonly Development Runtime Integration | 完成
4.9 | Architecture Sprint 4.9：Development Years Progression Boundary | [6 empty] | 起始基線：2aacf0d｜結案基線：23f3487 核心問題：只有真正完成目前合法 Development event 的玩家，誰有權讓 developmentStep 往下一格？ 主要成果：建立 Development Years Progression Boundary；由 4.8 Runtime Resolver 驗證 completedEventId；正常 Gameplay 的 developmentStep +1 改由唯一 Boundary 授權；發展期 stale／wrong／repeat／forced event 在 effects 前拒絕；最後一幕只允許觸發一次 22 歲結算。 Legal Matrix：5 careerExit × 7 developmentStep = 35 progression cases 測試級別：Architecture Test Level C／Runtime Development Progression Mutation 排程：第一季追加 Sprint | 完成
4.10 | Architecture Sprint 4.10：Adult Career Save Admission Boundary | [6 empty] | 起始基線：23f3487 核心問題：一份 normalized 成年存檔在成為 live Player 前，誰負責證明它描述的是合法的 18–22 歲職涯位置？ 主要工作：建立 Adult Career Save Admission Boundary；以 CareerSpineContract 為主要狀態權威，並在生涯轉換期／發展期重用既有 Runtime Resolver；loadGame 先 normalize candidate，再 admission，只有 admitted 才能原子替換 live player。非法成年存檔拒絕載入且 live Player／主要 UI 不被污染，不自動修復、不自動刪除。 測試級別：Architecture Test Level C／Adult Career Save Admission Integration 排程：第一季追加 Sprint II | 完成
4.11+ | 待 Architecture Sprint 4.10 結案後重新規劃 | [7 empty] | 待重新規劃
第一季結案條件
1 | 所有合法生涯節點均可抵達，非法狀態可被辨識。
2 | 選擇效果、時間推進與章節推進不會重複執行。
3 | 讀檔後能恢復正確人生節點，不跳過 Outcome、強制事件或年度結算。
4 | 高中三年可用 Debug／Harness 快速跑完。
5 | 第一季結束時完成回歸測試、人工驗收、Commit、Push 與遠端安全基線。

## Sprint驗收表
第一季 Sprint 規格與驗收追蹤
Sprint | 期間 | 核心問題 | 主要工作 | 交付物 | 驗收條件 | Git基線 | 狀態
4.3 | 8月上半 | 高中畢業後的成年職涯網路有哪些正式節點與合法連線？ | 建立可驗證、唯讀的成年棒球職涯網路契約；成年可能節點已有正式結構，但尚未執行 runtime transition。 | Adult Career Network Readonly Contract | 成年節點、actual edges、候選轉換與 readonly 契約全部可稽核；Gameplay 不依賴 Registry。 | 起始基線：da7fea0 結案基線：98f1197 | 完成
4.4 | 8月下半 | 高三結束後，既有畢業狀態應如何唯一對應到合法成年職涯入口？ | 建立純函式 Graduation Transition Resolver；只解析合法轉換，不執行 runtime transition。 | Graduation Transition Resolver；合法入口 mapping tests；invalid state tests；readonly／mutation tests；4.4 architecture document | 所有合法高中畢業出口可得到唯一合法成年入口；非法狀態不 silent fallback；Resolver 不修改 Player 或成年 Contract；既有 regression 無破壞。 | 起始基線：98f1197 結案基線：89aabdb | 完成
4.5 | 9月上半 | 誰有權把合法高中畢業出口真正寫成成年 runtime state？ | 建立唯一 Graduation Transition Commit Boundary；讓既有 enterCareerTransition() 經過 Resolver 授權後才修改 Player；建立 zero-mutation failure 與 runtime entry consistency 驗證。 | career-transition-commit.js；Commit Boundary tests；runtime integration tests；4.5 architecture document | 合法高中出口才能進入生涯轉換期；非法或未穩定狀態完全不修改 Player；重複 Commit 不重複執行；成功後 getCurrentEventId() 必須等於 Resolver target.entryEventId；不新增第二份成年 route state。 | 起始基線：89aabdb 結案基線：21bbbc5 | 完成
4.6 | 9月下半 | 成年轉換期目前的 route 與 event 應由誰唯一判定？ | 建立唯讀 Adult Transition Runtime Resolver；讓 CareerSpineContract 成為生涯轉換期 route 與 event 的唯一 topology；移除 Runtime 的 duplicated adult transition route mapping；取消 invalid adult runtime state 的 silent fallback。 | career-transition-runtime-resolver.js；runtime resolver tests；成年 routing integration tests；legal route/step matrix；invalid-state tests；4.6 architecture document | CareerSpineContract route = Runtime Resolver route = Narrative route = getCurrentEventId() event route。invalid adult runtime state 不得 fallback 到 draft 或 rehab。Resolver 不修改 Player、Save 或 Contract。 | 起始基線：21bbbc5 結案基線：b5a09f9 Architecture Test Level B+ Readonly Runtime Integration | 完成
4.7 | 10月上半 | 哪一個合法事件完成後，誰有權修改 transitionStep？ | 建立 Adult Transition Progression Boundary；由 4.6 Runtime Resolver 驗證 completedEventId；只有目前合法事件才能推進 transitionStep；wrong／repeat／invalid／forced state 全部拒絕且 zero mutation。 | career-transition-progression.js；Progression Boundary tests；wrong-event／repeat-event／zero-mutation tests；settlement trigger integration；4.7 architecture document | 只有 Runtime Resolver 指定的目前合法事件可以使 transitionStep +1；wrong／repeat／invalid／forced state 全部拒絕且 Player zero mutation；terminal settlement exactly once；不新增 Player／Save schema。 | 開工 HEAD：9e799a2 承接技術基線：b5a09f9 結案基線：78e65e3 Architecture Test Level C Runtime Progression Mutation | 完成
4.8 | 10月下半 | 20–21 歲發展期（通往 22 歲職涯小結）的 route 與 current event 應由誰唯一判定？ | 建立唯讀 Development Years Runtime Resolver；以 CareerSpineContract 的正式 careerExit mapping 與 sharedDevelopment.eventIds 作為唯一 topology；移除 duplicated development topology；取消 invalid careerExit／developmentStep 的 silent fallback。 | career-development-runtime-resolver.js；Development Runtime Resolver tests；35-case legal matrix；invalid-state tests；runtime／Narrative invariant tests；4.8 architecture document | 5 個 careerExit × 7 個合法 developmentStep 全部解析正確；Contract route = Development Resolver route = Narrative route；Contract sharedDevelopment event = Resolver event = getCurrentEventId()；invalid careerExit／step／wrong chapter 一律 unresolved；Resolver 不修改 Player、Save 或 Contract。 | 起始基線：78e65e3 結案基線：2aacf0d Architecture Test Level B+ Readonly Development Runtime Integration | 完成
4.9 | 第一季追加 | 只有真正完成目前合法 Development event 的玩家，誰有權讓 developmentStep 往下一格？ | 建立 Development Years Progression Boundary；由 4.8 Runtime Resolver 驗證 completedEventId；正常 Gameplay 的 developmentStep +1 改由唯一 Boundary 授權；發展期 stale／wrong／repeat／forced event 在 effects 前拒絕。 | career-development-progression.js；Progression Boundary tests；35-case legal progression matrix；wrong／repeat／forced／zero-mutation tests；writable safety；terminal settlement exactly-once integration；4.9 architecture document | 只有 4.8 Runtime Resolver 指定的目前合法 Development event 可以使 developmentStep +1；wrong／repeat／invalid／forced state 全部拒絕且 Player zero mutation；step 6 完成後才要求 settlement，22 歲結算 exactly once；不新增 Player／Save schema。 | 起始基線：2aacf0d 結案基線：23f3487 Architecture Test Level C Runtime Development Progression Mutation | 完成
4.10 | 第一季追加 II | 一份 normalized 成年存檔在成為 live Player 前，誰負責證明它描述的是合法的 18–22 歲職涯位置？ | 建立 Adult Career Save Admission Boundary；在 normalizeSave() 之後、live player replacement 之前驗證成年 Career state。主要依據 CareerSpineContract；生涯轉換期與發展期再重用既有 Runtime Resolver。Admission 失敗時拒絕載入，live Player 與主要 UI 保持原狀；不自動修復、不刪除壞存檔。 | career-save-admission.js；Save Admission tests；成年合法／非法 state matrix；atomic load／zero-live-mutation tests；legacy normalized save regression；loadGame integration；4.10 architecture document | 合法 normalized adult save 才能替換 live Player；非法 careerExit／age／step／result-state contradiction 一律 rejected；rejected load 不修改 live Player、不呼叫 showCurrentEvent、不隱藏主要 UI、不刪 localStorage；合法 legacy save 經 normalize 後仍可 admission；SAVE_VERSION、Player Schema、Save Schema 均不變。 | 起始基線：23f3487 Architecture Test Level C Adult Career Save Admission Integration | 完成
4.11+ |  | 待 Architecture Sprint 4.10 結案後重新規劃 |  |  |  |  | 待重新規劃

## 工作節奏
單人開發的四週循環
週次 | 階段 | 主要工作 | 禁止事項 | 完成判準
第1週 | 設計 | 定義問題、玩家體驗目標、路由、狀態變化與驗收條件 | 不要直接要求 Codex 大量施工 | Sprint 邊界與驗收條件已書面化
第2週 | 施工 | 生成明確 Codex 指令、限定修改檔案、完成實作與自動測試 | 不順便增加額外功能 | 程式完成且自動測試通過
第3週 | 驗收 | GPT 檢查結構；實際完整試玩；記錄斷點並分類 | 不把後期文案潤飾當成現階段阻斷門檻 | 核心流程、狀態與互動符合契約
第4週 | 修正提交 | 修復問題、回歸測試、人工驗收、Commit、Push | 不可在未驗收時直接開始下一 Sprint | 遠端安全基線建立、工作樹乾淨

## 範圍禁區
1.0 完成前的範圍控制
項目 | 處理原則 | 允許例外 | 檢查結果
完整職棒十年以上生涯 | 不正式開發 | 只保留分流結局與未來伏筆 | 符合
完整大學四年篇 | 不正式開發 | 只完成升學出口 | 符合
完整業餘聯盟 | 不正式開發 | 只完成業餘出口 | 符合
即時動作棒球／多人連線 | 不開發 | 無 | 符合
大量學校、聯盟與完整 NPC 個人線 | 控制規模 | 僅增加支撐核心體驗者 | 符合
同時正式開發三國戰鬥 | 禁止占用主要施工週期 | 短期紙上或小型原型 | 符合
為未來擴充過度抽象化 | 避免 | 只有當前契約確實需要時才重構 | 符合